Приложение № 3

к приказу министерства

образования и науки

Амурской области

от 18.03.2019 № 363

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки  реализации мероприятий в 2019 году |
| 1. | Согласование перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:   * + - 1. Формирование перечня общеобразовательных организаций.       2. Согласование и утверждение перечня общеобразовательных организаций с ведомственным проектным офисом регионального проекта «Современная школа».       3. Определение координатора создания и функционирования Центров в ведомственном проектном офисе.       4. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центров на территории Амурской области. | 1. Письма руководителей муниципальных образований области в адрес ведомственного проектного офиса.  2-4. Приказ Минобрнауки области. | Февраль-март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Локальные акты муниципалитетов.  Приказ Минобрнауки области | Март-апрель |
| 3. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центров | Локальные акты муниципалитетов.  Приказ Минобрнауки области | Март-апрель |
| 4 | Согласование проектов зонирования Центров | Локальные акты муниципалитетов.  Приказ Минобрнауки области | Март-апрель |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | Локальные акты муниципалитетов.  Приказ Минобрнауки области | Март-апрель |
| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Локальные акты муниципалитетов.  Распоряжение Правительства области | Апрель |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:  - анализ и подбор кадрового состава Центров;  - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;  - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг ведомственного проектного офиса:  - формирование штатного расписания;  - получение свидетельств о повышении квалификации;  - отчет по программам переподготовки кадров | Март-Июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Локальные акты общеобразовательных организаций | Сентябрь |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
| 11 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центров | По отдельному плану | Апрель-декабрь |